Утверждаю

Директор МБОУ – СОШ с. Росташи:

_________________ Заломанина И.В.

Приказ № 149 от  20.08.2013 г.

Дорожная карта

по введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

в структурном подразделении МБОУ – СОШ с. Росташи – «Детский сад с. Росташи» Аркадакского района Саратовской области

| № | Направление деятельности | Мероприятия и формы | Сроки реализации | Ответственные | Прогнозируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение |
| 1. | Изучение федеральных, региональных, муниципальных документов нормативно-правовой базы по внедрению ФГОС дошкольного образования | Изучение нормативных документов: - Приказа Минобрнауки № 1155 от 17.10.2013 г. «Об утверждении ФГОС ДО»; - Приказа Минобрнауки № 1014 от 30.08.2013 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным и дополнительным программам дошкольного образования». | по мере поступления документов | Начальник структурного подразделения воспитатели | Информирован-ность сотрудников образовательной организации о перспективе развития системы образования. |
| 2 | Формирование и разработка нормативных документов в образовательной организации | Подготовка пакета нормативно-правовых документов для эффективного внедрения ФГОС ДО: - Приказ о подготовке к введению ФГОС ДО; - Приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС; - Приказ об утверждении мероприятий по введению ФГОС ДО. | Август, 2013 г. | Начальник структурно го подразделения | 1. Приказ по ДОУ о подготовке к введению ФГОС ДО. 2. Приказ о создании и составе рабочей группы по введению ФГОС. 3. Приказ об утверждении мероприятий по введению ФГОС ДО. |
| 3 | Принятие и издание локальных актов. | - Положение о перспективном и календарном планировании; - Положение о рабочей группе и др. | Август 2013 г. – май, 2014 г. | Начальник структурного подразделения | Создание управленческой структуры. |
| Организационно-управленческое обеспечение |
| 1 | Обеспечение координации деятельности участников образовательных отношений, всех структур образовательной организации по подготовке и введению ФГОС ДО | 1. Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО; 2. Предваритель- ный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 3. Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС; 4. Разработка и согласование договоров с родителями. | Август– декабрь 2013 г. | Начальник структурного подразделения | 1. Создание и определение функционала рабочей группы. 2. Получение объективной информации по введению ФГОС ДО. 3. Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС ДО. 4. Заключение договоров с родителями. |
| 2. | Готовность учреждения к введению и реализации ФГОС ДО | Проведение мониторинга готовности учреждения к введению и реализации ФГОС ДО | Февраль, 2014 г. | Начальник структурного подразделения | Мониторинг готовности учреждения |
| 3 | Разработка и реализация моделей взаимодействия дошкольной организации с социальными партнерами | 1. Составление плана преемст-венности со школой и другими организациями социума | Сентябрь, 2013 г. | Начальник структурного подразделения | 1. План преемственности со школой. |
| 4 | Формирование внутренней системы оценки качества дошкольного образования. | 1. Разработка и утверждение плана – графика контроля введения ФГОС ДО; 2. Разработка мониторинга удовлетворенности родителей качеством предоставляемых услуг; 3. Разработка системы мониторинга интегративных качество дошкольников. | Февраль – март 2014 г. | Начальник структурного подразделения | 1. План-график контроля введения ФГОС ДО. 2. Анкеты для родителей. 3. Карты развития интегративных качеств детей. |
| Кадровое обеспечение |
| 1 | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО | 1. Разработка и утверждение плана-графика методической работы с кадрами по введению ФГОС ДО. 2. Участие педагогических работников в работе педагогических советов, семинаров, по вопросам введения ФГОС ДО | Сентябрь, 2013 г. | Начальник структурного подразделения | 1. Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС ДО. 2. Программы мероприятий. |
| 3. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации педагогических работников по вопросам ФГОС ДО | 1. Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических кадров учреждения. 2. Разработка плана-графика аттестации педагогических кадров. | Поэтапно. | Начальник структурного подразделения, воспитатели | 1. План-график повышения квалификации педагогов на 5 лет. 2. План-график аттестации педагогов на 5 лет. |
| 3 | Выявление профессиональных затруднений по введению ФГОС ДО | 1. Разработка диагностического инструментария для выявления затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ДО. | Январь, 2014 г | Рабочая группа | 1. Анкетирование педагогов. |
| 4 | Распространение передового педагогического опыта педагогов | 1. Разработка перспективного плана изучения, формирования, обобщения и распространения передового опыта. | Январь - декабрь 2014-2016 г. | Начальник структурного подразделения, воспитатели | 1. Участие в городских мероприятиях |
| Материально-техническое обеспечение |
| 1 | Соответствие материально-технической базы реализации основной образовательной программы ДОУ | 1.Изучение требований к условиям реализации основной образовательной программы. 2.Оценка материально-технических ресурсов ДОУ, необходимых для введения ФГОС ДО. 3.Смотр-конкурс «Готовность групп к новому учебному году» | Февраль, 2014 г. Февраль, 2014 г. Ежегодно, август | Начальник структурного подразделения, воспитатели | 1. Разработка рекомендаций и создание предметно-пространственной развивающей среды с учетом требований ФГОС. 2. Создание банка данных материально-технических ресурсов ДОУ, необходимых для введения ФГОС ДО. 3. Пополнение учебно-методического обеспечения и игрового оборудования. |
| 2. | Соответствие учебно-методического оборудования требованиям к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования | Оценка учебно-методического оборудования, необходимого для введения ФГОС ДО. | Январь, 2014 г | Начальник структурного подразделения | Пополнение методических пособий, демонстрацион-ного и наглядного материала для успешной реализации основной образовательной программы. |
| Финансово-экономическое обеспечение |
| 1 | Создание системы оплаты труда работников учреждения | 1. Внесение изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. 2. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | Январь-февраль, 2014г |  | 1. Положение о новой системе оплаты труда. 2. Положение о порядке установления стимулирующих выплат работников учреждения. 3. Дополнительные соглашения к трудовому договору. |
| 2 | Создание системы оснащения образовательного процесса | 1. Составление расходов на средства обучения и воспитания, соответствующих материалов для реализации Программы | Январь, 2014-декабрь, 2016 г | Начальник структурного подразделения | 1. План-график оснащения педагогического процесса |
| 3 | Привлечение дополнительных средств в ДОУ для осуществления деятельности по обновлению методических и наглядно-дидактических пособий в соответствии с ФГОС ДО | 1. Расширение сети дополнительных платных образовательных услуг. 2. Привлечение спонсоров. | Январь, 2013-декабрь, 2016 | Начальник структурного подразделения | 1. Расписание дополнительных платных дополнительных образовательных услуг. |
| Информационное обеспечение |
| 1 | Информирование участников образовательного процесса о введении и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | 1. Использование информационных ресурсов образовательного учреждения (сайт, Интернет-страничка и т.д.) для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации. 2 Изучение мнения родителей (законных представителей обучающихся), работодателей по вопросам введения новых стандартов. | Постоянно | Начальник структурного подразделения, воспитатели | 1. Использование собственного сайта или других Интернет-ресурсов для публикации и размещения детских образовательных продуктов. 2.Анкетирование родителей. |